## 導入判断チェック
IaC導入チェックリスト｜AWS手作業運用からTerraformへ
この記事を読んだ方が、自社運用の課題と導入前の準備を整理するためのシートです。点数で機械的に導入を決めるものではありません。
参照記事 | https://linkupinc.jp/blog/aws-terraform-adoption-timing/
回答方法 | 「該当する」「一部該当」「該当しない」「不明」から選択。該当するときは実例と影響を記入してください。
判定の考え方 | 高い影響がある項目、複数の該当項目、近い将来の変更予定を合わせて判断します。未確認は安全を意味しません。
No. | 観点 | 確認する質問 | 回答 | 業務への影響 | 具体例・根拠 | 優先度 | 対応案・次の一歩 | 担当 | 確認日
1 | 属人化 | AWSの構成変更を特定担当者しか実施できないことがありますか？ |  |  | 誰が何をできるか、休暇・異動時の影響 |  | 権限と手順、レビュー担当の整理
2 | 変更理由・履歴 | 変更した理由や変更前後の内容を、後から簡単に追えないことがありますか？ |  |  | チケット・CloudTrail・作業記録などを確認 |  | 変更依頼と履歴の保存方法を統一
3 | レビュー | 本番変更が別の担当者にレビューされず、そのまま実施されることがありますか？ |  |  | レビュー対象と例外対応の実態 |  | PRレビューの運用を検討
4 | 構成の再現性 | 同等のAWS環境を再構築するとき、手順や設定が人によって変わりますか？ |  |  | 再現手順・手作業箇所を確認 |  | 小さな構成をコード化して検証
5 | 環境間の差分 | 本番・検証・開発などの間で、意図しない設定差分が増えていませんか？ |  |  | 意図的な差分と想定外差分を区別 |  | 差分管理と環境定義を整理
6 | 正しい構成の把握 | 障害時や変更時に、現在の正しい構成を把握するのに時間がかかりますか？ |  |  | 構成図・台帳と実環境の一致を確認 |  | 対象構成の棚卸しと構成記録
7 | 引き継ぎ | 担当者の休暇・退職・異動によってインフラ変更が止まる懸念がありますか？ |  |  | 引継ぎ資料、代替要員の有無 |  | 手順整備と実操作での引き継ぎ
8 | 規模・変更頻度 | AWSリソース数や変更頻度が増え、手作業の負担・ミスが目立ってきましたか？ |  |  | 直近3か月の変更件数、手戻りを確認 |  | 変更頻度が高い範囲から試行
9 | ドキュメントの鮮度 | 作業手順書や構成図と、実際のAWS設定が一致しないことがありますか？ |  |  | 更新日と実環境を照合 |  | 変更管理と文書更新をセットにする
集計（参考） | 該当する | 一部該当 | 該当しない | 不明
回答件数
注意 | 0 | 0 | 0 | 0
次のステップ | 『導入準備』シートで対象範囲、State、権限、レビュー・適用体制を確認してください。

## 導入準備
IaC導入前の確認｜小さく始めるための準備
すべてが整っていなくても検討は可能です。未決定・不明点を明確にすることが目的です。
No. | 領域 | 確認事項 | 確認状況 | 現時点のメモ | 誰が確認するか | 次のアクション
1 | 対象範囲 | 最初にTerraform化する1構成単位と対象リソースを挙げられるか
2 | 依存関係 | IAM、ネットワーク、DNS、共通リソース等の依存関係を説明できるか
3 | 変更計画 | 変更が多い箇所や今後の変更予定を把握しているか
4 | 既存環境 | 既存リソースの構成・設定・現行のIaC管理状況を確認できるか
5 | State管理 | Stateの保存先、アクセス制御、ロック・復旧方針を検討したか
6 | Git運用 | リポジトリ管理、PRレビューの担当者と運用ルールを決められるか
7 | CI/CD | planの実行と差分確認、applyの経路を決められるか
8 | 本番承認 | 本番applyの承認者と変更可能時間・影響確認を決められるか
9 | AWS認証 | TerraformとCI/CDのAWS認証・最小権限・秘密情報の扱いを確認したか
10 | 安全な移行 | 既存リソースの取り込み時に意図しない変更がないことをplanで確認する方針か
11 | 運用体制 | 導入後の運用担当者、レビュー担当者、引き継ぎ方法を決められるか
12 | 費用・期間 | 社内の実施余力や外部支援の必要性を整理したか
候補とする最初の構成単位 |  | 例：EC2と関連SG、ALBと関連設定、ECSサービスと関連設定など。すべてを一度に対象にする必要はありません。
判断メモ | 今すぐ導入すべきか / 一部で試すか / 現状維持か、その理由を記録してください。

## 使い方
このチェックリストの使い方
目的 | AWSの手作業運用で問題が生じ始めているかを整理し、Terraform導入の判断材料にすること。
回答の意味 | 該当する：課題が実際に起きている／一部該当：特定条件で起きる／該当しない：現時点で見られない／不明：証拠が不足
判定方法 | 合計点や該当項目数だけでは導入の可否を判定しません。事業影響、変更頻度、再現性、担当者体制、導入・保守コストを総合的に検討します。
『不明』への対応 | 不明は安全という意味ではありません。必要な証拠や確認担当者を決めましょう。
現状維持が合理的なケース | 小規模で変更が少なく、変更記録や復旧手順が十分な環境では、Terraform導入を急がない判断も可能です。
段階的導入 | 全AWS環境のコード化を最初から目指す必要はありません。まず1構成単位を決め、依存関係と変更影響を確認して試行します。
Terraformの限界 | Terraformだけでレビュー・承認・運用が成立するわけではありません。State管理、Git、権限、CI/CD、運用ルールと引き継ぎが必要です。
判断の例 | 重大な運用課題が複数あり改善余地も大きい → 限定範囲で導入を検討／課題は軽微 → 先に手順・変更記録を改善／状況不明 → 棚卸しを優先
推奨の進め方 | ①運用担当者が回答 ②レビュー担当者が根拠を確認 ③重大性を合意 ④候補範囲を特定 ⑤内製か支援依頼かを判断
サービスについて | LinkupのIaC導入・運用基盤パッケージはAWSの限定範囲を対象にTerraform、GitHub PR、GitHub Actions等のCI/CD、State管理、実環境コード化、引き継ぎを支援します。
参照記事 | https://linkupinc.jp/blog/aws-terraform-adoption-timing/
関連サービス | https://linkupinc.jp/services/iac/
注意事項 | 本資料は簡易的な自己点検のためのものです。個々の環境での構成変更や本番適用の安全性を保証するものではありません。